Приложение

к приказу

отдела образования АНМР

05 августа 2015г. №_208

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации

по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Нефтекумском районе в 2016 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году |
| 1.1 | Рассмотрение на заседании Совета руководителей вопроса «Об итогах проведения в Нефтекумском районе в 2015 году единого государственного экзамена» | сентябрь 2015 года | Страшко Е.Н. |
| 1.2 | Проведение мероприятий по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2015 году и подготовки к ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году в Нефтекумском районе | сентябрь 2015 года | Лиманова Э.И. руководители образовательных организаций (далее – руководители ОО) |
| 1.3 | Подготовка аналитических отчетов руководителей предметных методических объединений по результатам сдачи ГИА в 2015 году | До25 августа 2015 года | Калмыкова Н.И. руководители районных методических объединений ( далее рук.РМО) |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам | июль – сентябрь 2015 года | Страшко Е.Н. руководители ОО |
| 2.2 | Корректировка плана курсовой переподготовки и повышения квалификации педагогических работников с учётом результатов ГИА-2015 по вопросам подготовки обучающихся к государственной(итоговой) аттестации | сентябрь - июнь | Калмыкова Н.И. |
| 2.3 | Участие в работе вебинаров, круглых столов, мастер-классов для учителей- предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | сентябрь - июнь | Калмыкова Н.И. |
| 2.4 | Проведение семинаров для молодых учителей со стажем работы до 3-х лет по вопросам подготовки обучающихся к ГИА -9, ГИА-11 | По плану работы информационно-методиче- ского отдела (далее ИМО) | Калмыкова Н.И. |
| 2.5 | Участие в работе краевого методического объединения педагогических работников по совершенствованию преподавания учебных предметов и оценке качества обучения в образовательных организациях Ставропольского края | 1 раз в квартал | Калмыкова Н.И.. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1 | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами министерства | в течение учебного года | Страшко Е.Н. |
| 3.2 | Обеспечение обновленными методическими рекомендациями, инструкциями по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными на федеральном уровне | в течение учебного года | СтрашкоЕ.Н. Калмыкова Н.И. |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1 | Размещение заказов на оказание услуг для проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2016( транспортные расходы, подвоз участников ГИА | I-II квартал 2016 года | Беденко Г.В. |
| 4.2 | Заключение договоров гражданско-правового характера с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году | в период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Страшко Е.Н. |
| 5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1 | Участие в работе постоянно действующего семинара-совещания для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Нефтекумском районе по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2015 года- апрель 2016 года | Страшко Е.Н. Калмыкова Н.И. |
| 5.2 | Обеспечение участия в обучении на региональном уровне работников, назначенных ответственными за внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 | октябрь 2015 года | СтрашкоЕ.Н. Калмыкова Н.И. |
| 5.3 | Обеспечение участия в обучении по плану СКИРО ПК и ПРО, лиц, привлекаемых к проведению ГИА | январь-апрель 2015 года январь-апрель 2015 года | СтрашкоЕ.Н. Калмыкова Н.И. |
| 5.3.1 | на региональном уровне обучения с последующим тестированием для проведения ГИА – 9: - уполномоченных представителей ГЭК-9; - руководителей ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ ГИА-11: - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - членов конфликтной комиссии; - технических специалистов ППЭ |  |  |
| 5.3.2 | на муниципальном уровне обучения с последующим тестированием для проведения: ГИА – 9: - организаторов ППЭ ГИА-11: - организаторов ППЭ |  | СтрашкоЕ.Н. Калмыкова Н.И. руководители ОО |
| 5.4 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | для ГИА-9: апрель, май 2016 года для ГИА-11: февраль-апрель 2016 г. | СтрашкоЕ.Н. Руководители ОО |
| 6. Методическое сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 6.1 | Методический совет «Организация научно – методической работы в школе по вопросам подготовки к ГИА» по материалам сайта ФИПИ с внесением корректировок в рабочие программы педагогов. | август | Калмыкова Н.И. |
| 6.2 | Семинар: «Уровень профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ». | сентябрь | Калмыкова Н.И. |
| 6.3 | Проведение стартового контроля знаний по предметам. Выявление группы риска. | сентябрь | Руководители ОО |
| 6.4 | Семинар-практикум заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе (далее зам. руков. по УВР) «Анализ результатов диагностических работ. Организация работы над ликвидацией выявленных недостатков и пробелов в знаниях учащихся» | октябрь | Калмыкова Н.И. Зам.руков по УВР |
| 6.5 | Методика проведения и критерии оценивания конкурсных работ Всероссийского конкурса сочинений.(Заседание районного методического объединения учителей русского языка и литературы) |  | Калмыкова Н.И. Руков.РМО |
| 6.6 | Практикум «Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися для успешной сдачи ими ЕГЭ и ОГЭ» | ноябрь | Калмыкова Н.И. Зам.руков по УВР |
| 6.7 | Совещание зам. руков. по УВР «Нормативная база ЕГЭ и ОГЭ. Особенности проведения ГИА в 2015-2016 уч.году» | апрель | СтрашкоЕ.Н. Калмыкова Н.И. |
| 6.8 | Совещание зам.руков по УВР «Выработка стратегии психолого- педагогического сопровождения учащихся 9,11 классов» | ноябрь | Калмыкова Н.И. |
| 6.9 | Семинар для учителей «Психологический комфорт на уроке как условие успешной подготовки к итоговой аттестации» | март | Калмыкова Н.И. |
| 7. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1 | Подготовка и проведение ГИА-11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2015 года: - сбор заявлений о сдаче ГИА-11 в дополнительные сроки; - обеспечение участия сдачи ГИА-11 в дополнительные сроки.по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации», зарегистрирован Минюстом России 19.06.2015 , регистрационный номер № 37738) | с 25.08- по 12.09.2015г. сентябрь-октябрь 2015 г. | СтрашкоЕ.Н. |
| 7.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2016 году из числа: - выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2015 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 20 ноября 2015 года | Страшко Е.Н. |
| 7.3 | Предоставление сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА-9, ГИА-11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, графиком ФЦТ | Страшко Е.Н. |
| 7.4 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - организация и проведение школьного, муниципального этапов Всероссийского конкурса сочинений; - организация проведения итогового сочинения (изложения) в Нефтекумском районе - обучающие семинары экспертов по оцениванию итогового сочинения в XI (XII) классах; - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | август-октябрь 2015 года октябрь 2015 года ноябрь 2015 года февраль, май 2016 года | СтрашкоЕ.Н. Калмыкова Н.И. Руководители ОО Страшко Е.Н. Калмыкова Н.И. Председатели РМО . Страшко Е.Н. |
| 7.5 | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-11 в Нефтекумском районе | ноябрь 2015 года, январь-апрель 2016 года | Страшко Е.Н. |
| 7.6 | Организация видеонаблюдения в ППЭ для проведения ГИА-11. | в течение проведения ГИА-11 | Страшко Е.Н. |
| 7.7 | Оснащение ППЭ стационарными и (или) переносными металлоискателями, обеспечение общественной безопасности в ППЭ сотрудниками полиции | в течение проведения ГИА | Глава администрации Нефтекумского муниципального района |
| 7.8 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ): - организация работы психолого-медико-педагогических комиссии; - предоставление данных в отдел образования, министерство об обучающихся, нуждающихся в создании особых условий в ППЭ; - формирование схем ППЭ, учитывающих расположение аудиторий для детей с ОВЗ; - создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ | в течение учебного года в теч.2 дней со дня получения указанных сведений от обучающихся март 2016 г. во время проведения ГИА | Руководители ОО Страшко Е.Н. Страшко Е.Н. руководители ОО Руководители ОО |
| 7.9 | Формирование списков общественных наблюдателей для проведения ГИА-9 и ГИА-11, их аккредитация в качестве общественных наблюдателей: - формирование пакета документов общественных наблюдателей за проведением ГИА-9 и ГИА-11, и представление их в министерство; - аккредитация общественных наблюдателей; - выдача удостоверений общественных наблюдателей; - проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11 | январь-май 2016 года в течение периода проведения ГИА-9, ГИА-11 | Страшко Е.Н. Руководители ОО |
| 8.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9 и ГИА-11 |
| 8.1 | Обеспечение работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Страшко Е.Н. |
| 8.2 | Информационное наполнение сайта отдела образования по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Страшко Е.Н. Калмыкова Н.И. |
| 83 | Участие в работе семинаров в режиме видео-конференц-связи для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей), учителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году | январь-февраль 2016 года | Страшко Е.Н. Калмыкова Н.И. Руководители ОО |
| 8.4 | Подготовка и распространение информационных памяток для выпускников 9-х, 11-х классов и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Страшко Е.Н. Калмыкова Н.И. Руководители ОО |
| 8.5 | Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных организациях района; - консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение учебного года | Страшко Е.Н. Руководители ОО |
| 8.6 | Размещение в районной газете «Вести Нефтекумья»информации : | По мере поступления документов | Страшко Е.Н. Калмыкова Н.И. |
| 8.6.1 | По ГИА -9: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам, не включенным в список обязательных; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  |  |
| 8.6.2 | По ГИА -11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения) ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА-11 | в соответствии со сроками, установлены ми приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 |  |
| 8.7 | Оформление информационных стендов в общеобразовательных организациях по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2016 году, размещения информации на сайтах общеобразовательных организаций | август 2015 г.- апрель 2016 г. | Руководители МОУО, руководители ОО |
| 9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 9.1 | Проведение мониторинга общеобразовательных организаций Нефтекумского района по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение года | Страшко Е.Н. Калмыкова Н.И. |
| 9.2 | Анализ планов подготовки по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 образовательных организаций Нефтекумского района | август 2015 года | Страшко Е.Н. |
| 9.3 | Заслушивание информации о ходе подготовки к ГИА-11 руководителей образовательных организаций на заседаниях межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению ГИА-11 . | ноябрь 2015 года, январь-апрель 2016 года | Страшко Е.Н. |
| 9.4 | Осуществление отделом образования контрольных мероприятий за подготовкой и проведением ГИА-9, ГИА-11 в образовательных организациях района | в период подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Лиманова Э.И. Страшко Е.Н. |
| 9.5 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | за две недели до проведения экзамена | Лиманова Э.И. Страшко Е.Н. |
| 9.6 | Направление членов (уполномоченных представителей) государственной экзаменационной комиссии Ставропольского края для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ, РЦОИ, предметные и конфликтные комиссии | в период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Лиманова Э.И. Страшко Е.Н. |